## 报价表
系统开发报价
序号 | 开发大类 | 小类 | 工作内容 | 工期 | 单价 | 总计
1
系统开发
2
3
[5 empty] | 合计： | 0
系统安装调试
4
|  |  |  | 合计： |  | 0
|  |  |  | 项目全案报价： |  | 0

## 项目费用明细表
日期 | 支出 |  |  |  | 累计余额 | 备注
| 费用名称 | 支出类型 | 金额 | 付款方式
人员工资， 物料采购，域名；
商务成本：差旅费用，销售人员提成，营销费用。

## 项目提成核算表
参与人 | 工作组内占比（%） | 工作组/项目占比(%) | 个人占比(% ) | 提成比例 （20%计算） | 收款金额 | 已收款 | 项目支出费用 | 提成金额 | 领款人 | 领款时间 | 备注
| 项目规模 | 奖金纯利润提成比例 | 说明
| 2万以下 | 10% | 项目规模价格为参考值，项目需具体核算，以实际项目操作为准。
| 2万-5万 | 16% | 成本计算由财务对项目部提交的人工成本及其它费用进行核算。
| 5万-10万 | 20%
| 10万-50万 | 20%
| 50万-100万 | 20%
| 100万以上 | 20%

## 安卓开发项目管理表
华人家谱安卓原生开发工作规划器
[20 empty] | 期间突出显示： |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 计划 |  |  | 实际 |  |  |  | % 完成 |  |  |  |  | 实际（超出计划） | [7 empty] | % 完成（超出计划）
项目状态： |  | £ 待确认 £ 进行中 £测试阶段 £ 验收阶段 £已完成
项目组负责人：
类别 | 编号 | [11 empty] | 预估 | 开始 | 预计结束 | 持续 | 实际 | 工作效率 | 备注
|  | 一级菜单 | 二级菜单 | 小类 | 工作内容 | 工作内容 | 工作内容 | 工作内容 | 工作内容 | 设计负责人 | 后端负责人 | 前端负责人 | 完成时间 | 时间 | 时间 | 时间 | 结束时间 | 百分比 |  | 期间
[20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
第一阶段 |  | 登陆注册 | 登陆 | [9 empty] | 7 | 2018-07-15 | 2018-07-22 | 0 | 2018-07-22 | 100%
|  |  | 注册 | [9 empty] | 7 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | 0 | 2018-07-23 | 100%
|  |  | 微信登陆 | [9 empty] | 7 | 2018-07-17 | 2018-07-24 | 0 | 2018-07-24 | 100%
|  |  | QQ登陆 | [9 empty] | 7 | 2018-07-18 | 2018-07-25 | 0 | 2018-07-25 | 100%
|  |  | 找回密码 | [9 empty] | 7 | 2018-07-19 | 2018-07-26 | 0 | 2018-07-26 | 100%
|  | 首页 | 信息完善 |  | 进入APP直接弹出姓名、生日填写引导 | [7 empty] | 7 | 2018-07-20 | 2018-07-27 | 0 | 2018-07-27 | 100%
|  |  | 滚动轮播 | [9 empty] | 7 | 2018-07-21 | 2018-07-28 | 0 | 2018-07-28 | 100%
|  |  | 导航 | 全球优选 | [8 empty] | 7 | 2018-07-22 | 2018-07-29 | 0 | 2018-07-29 | 100%
|  |  |  | 同城生活 | [8 empty] | 2 | 2018-08-22 | 2018-08-24 | 0 | 2018-08-24 | 100%
|  |  |  | 我的资源 | [8 empty] | 2 | 2018-08-25 | 2018-08-27 | 0 | 2018-08-27 | 100%
|  |  |  | 华人旅行 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 国学院 | [8 empty] | 2 | 2018-08-28 | 2018-08-30 | 0 | 2018-08-30 | 100%
|  |  |  | 华人文库 | [8 empty] | 3 | 2018-08-31 | 2018-09-03 | 0 | 2018-09-03 | 100%
|  |  |  | 会员中心 | [8 empty] | 7 | 2018-07-28 | 2018-08-04 | 0 | 2018-08-04 | 100%
|  |  | 姓氏快报 | [9 empty] | 7 | 2018-07-29 | 2018-08-05 | 0 | 2018-08-05 | 100%
|  |  | 国学推荐 | [9 empty] | 7 | 2018-07-30 | 2018-08-06 | 0 | 2018-08-06 | 100%
|  |  | 购物乐园 | [9 empty] | 7 | 2018-07-31 | 2018-08-07 | 0 | 2018-08-07 | 100%
|  |  | 推荐谱书 | [9 empty] | 7 | 2018-08-01 | 2018-08-08 | 0 | 2018-08-08 | 100%
|  | 我的 | [10 empty] | 7 | 2018-08-02 | 2018-08-09 | 0 | 2018-08-09 | 100%
|  | 姓氏 | 首页 | 滚动轮播图 | [8 empty] | 7 | 2018-08-03 | 2018-08-10 | 0 | 2018-08-10 | 100%
|  |  |  | 导航 | [8 empty] | 7 | 2018-08-04 | 2018-08-11 | 0 | 2018-08-11 | 100%
|  |  |  | 宗亲头条 | [8 empty] | 7 | 2018-08-05 | 2018-08-12 | 0 | 2018-08-12 | 100%
|  |  |  | 我的修谱 | [8 empty] | 7 | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 0 | 2018-08-13 | 100%
|  |  |  | 修谱委员会 | [8 empty] | 7 | 2018-08-07 | 2018-08-14 | 0 | 2018-08-14 | 100%
|  |  |  | 平台数据汇总 | [8 empty] | 7 | 2018-08-08 | 2018-08-15 | 0 | 2018-08-15 | 100%
|  |  | 文化 | 顶部单图
当日解析+名人祭日
文化图解
视频赏析
姓氏故事
|  |  | 名人堂 | 分类
定位
关联族人
关联去世日期
|  |  | 修谱 | 吊线图 | 初始进入匹配 | [7 empty] | 10 | 2018-08-20 | 2018-08-30 | 0 | 2018-08-30 | 100%
吊线图：头像、名称、排行称呼、年龄阶层、去世标识、名人标识、宗祠标识
添加族人
编辑族人
待考状态
特殊状态
权限控制
匹配父亲
匹配其他
删除自己添加的族人
删除他人添加的族人
定位族人
返回自己
邀请族人
|  |  |  | 直系图 | [8 empty] | 1 | 2018-08-31 | 2018-09-01 | 0 | 2018-09-01 | 100%
|  |  |  | 世系图 | [8 empty] | 2 | 2018-09-02 | 2018-09-04 | 0 | 2018-09-04 | 100%
|  |  | 谱书 | 我的谱书 | [8 empty] | 3 | 2018-08-20 | 2018-08-23 | 0 | 2018-08-23 | 100%
|  |  |  | 谱书列表 | [8 empty] | 5 | 2018-08-24 | 2018-08-29 | 0 | 2018-08-29 | 100%
|  |  | 宗祠 | [9 empty] | 1 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 0 | 2018-09-04 | 100%
|  |  | 功德榜 | [9 empty] | 1 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 0 | 2018-09-05 | 100%
|  |  | 公益 | [9 empty] | 0
第二阶段 |  | 家庭档案 | 发动态 | 文字动态 | 可选择文字背景 | [7 empty] | 8天 | 2018-08-27 | 2018-09-04
|  |  |  | 图文动态 | 图片显示
视频+文字动态
|  |  |  | 签到 | 选择地点
请柬
|  |  |  | 写信 | 添加收信人
选择公开与私密
|  |  | 针对直系三代亲属 | 点击每个头像进入个人中心 | 显示头像，姓名和年龄 | [7 empty] | 8天 | 2018-09-06 | 2018-09-15
显示个人发表的动态
[5 empty] | 制作影集 | 创作影集，选择图片
[6 empty] | 选择动态影集 | 选择音乐
[7 empty] | 输入文字 | 选择模板
[8 empty] | 选择音乐 | 上传，分享
输入标题
增加图片和视频
定制影集
[5 empty] | 信箱 | 收信箱和发信箱
|  |  |  | 家人头像 | [8 empty] | 1天 | 2018-09-16 | 2018-09-16
点击头像进入家庭个人中心
|  |  |  | 情亲电话 | 点击后选择家庭成员进行通话 | [7 empty] | 2天 | 2018-09-17 | 2018-09-18
添加家庭成员时先提示用户进行添加
|  |  |  | 群聊 | 显示活动群成员 | [7 empty] | 2天 | 2018-09-20 | 2018-09-21
文字聊天
|  |  |  | 发动态 | 后台默认年龄阶段 | [7 empty] | 2天 | 2018-09-22 | 2018-09-23
默认公开选择更改
纯文字，提供主题图片背景选择
文字+图
视频
事件标签
切换到写信
签到
|  |  |  | 家庭馆 | 显示家庭成员发表的动态 | 可根据年龄阶段，重大事件赛选 | [6 empty] | 2天 | 2018-09-24 | 2018-09-25
动态可点赞，赛选，评论
显示家人写的信，请柬
显示系统发表的动态
已录入家庭成员动态添加
|  |  |  | 推荐馆 | 现在系统用户发表的动态，前三为点赞前三名，其他的综合排名 | [7 empty] | 3天 | 2018-09-27 | 2018-09-29
与我相关的用户推荐查看
动态可点赞，收藏，评论
Formulas:
预计结束 = [开始]+[预估]
实际 = [持续]+[预计结束]

## WAP开发项目管理表
华人家谱WAP开发工作规划器
[16 empty] | 期间突出显示： |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 计划 |  |  | 实际 |  |  |  | % 完成 |  |  |  |  | 实际（超出计划） | [7 empty] | % 完成（超出计划）
项目状态： |  | £ 待确认 £ 进行中 £测试阶段 £ 验收阶段 £已完成
项目组负责人：
类别 | 编号 | [7 empty] | 预估 | 开始 | 预计结束 | 持续 | 实际 | 工作效率 | 备注
|  | 一级菜单 | 二级菜单 | 小类 | 工作内容 | 设计负责人 | 后端负责人 | 前端负责人 | 完成时间 | 时间 | 时间 | 时间 | 结束时间 | 百分比 |  | 期间
[16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
第一阶段 |  | 登陆注册 | 登陆 | [5 empty] | 7 | 2018-07-15 | 2018-07-22 | 0 | 2018-07-22 | 100%
|  |  | 注册 | [5 empty] | 7 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | 0 | 2018-07-23 | 100%
|  |  | 微信登陆 | [5 empty] | 7 | 2018-07-17 | 2018-07-24 | 0 | 2018-07-24 | 100%
|  |  | QQ登陆 | [5 empty] | 7 | 2018-07-18 | 2018-07-25 | 0 | 2018-07-25 | 100%
|  |  | 找回密码 | [5 empty] | 7 | 2018-07-19 | 2018-07-26 | 0 | 2018-07-26 | 100%
|  | 首页 | 信息完善 |  | 进入APP直接弹出姓名、生日填写引导 |  |  |  | 7 | 2018-07-20 | 2018-07-27 | 0 | 2018-07-27 | 100%
|  |  | 滚动轮播 | [5 empty] | 7 | 2018-07-21 | 2018-07-28 | 0 | 2018-07-28 | 100%
|  |  | 导航 | 全球优选 |  |  |  |  | 7 | 2018-07-22 | 2018-07-29 | 0 | 2018-07-29 | 100%
|  |  |  | 同城生活 |  |  |  |  | 2 | 2018-08-22 | 2018-08-24 | 0 | 2018-08-24 | 100%
|  |  |  | 我的资源 |  |  |  |  | 2 | 2018-08-25 | 2018-08-27 | 0 | 2018-08-27 | 100%
|  |  |  | 华人旅行 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 国学院 |  |  |  |  | 2 | 2018-08-28 | 2018-08-30 | 0 | 2018-08-30 | 100%
|  |  |  | 华人文库 |  |  |  |  | 3 | 2018-08-31 | 2018-09-03 | 0 | 2018-09-03 | 100%
|  |  |  | 会员中心 |  |  |  |  | 7 | 2018-07-28 | 2018-08-04 | 0 | 2018-08-04 | 100%
|  |  | 姓氏快报 | [5 empty] | 7 | 2018-07-29 | 2018-08-05 | 0 | 2018-08-05 | 100%
|  |  | 国学推荐 | [5 empty] | 7 | 2018-07-30 | 2018-08-06 | 0 | 2018-08-06 | 100%
|  |  | 购物乐园 | [5 empty] | 7 | 2018-07-31 | 2018-08-07 | 0 | 2018-08-07 | 100%
|  |  | 推荐谱书 | [5 empty] | 7 | 2018-08-01 | 2018-08-08 | 0 | 2018-08-08 | 100%
|  | 我的 | [6 empty] | 7 | 2018-08-02 | 2018-08-09 | 0 | 2018-08-09 | 100%
|  | 姓氏 | 首页 | 滚动轮播图 |  |  |  |  | 7 | 2018-08-03 | 2018-08-10 | 0 | 2018-08-10 | 100%
|  |  |  | 导航 |  |  |  |  | 7 | 2018-08-04 | 2018-08-11 | 0 | 2018-08-11 | 100%
|  |  |  | 宗亲头条 |  |  |  |  | 7 | 2018-08-05 | 2018-08-12 | 0 | 2018-08-12 | 100%
|  |  |  | 我的修谱 |  |  |  |  | 7 | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 0 | 2018-08-13 | 100%
|  |  |  | 修谱委员会 |  |  |  |  | 7 | 2018-08-07 | 2018-08-14 | 0 | 2018-08-14 | 100%
|  |  |  | 平台数据汇总 |  |  |  |  | 7 | 2018-08-08 | 2018-08-15 | 0 | 2018-08-15 | 100%
|  |  | 文化 | 顶部单图 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 当日解析+名人祭日 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 文化图解 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 视频赏析 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 姓氏故事 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 名人堂 | 分类 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 定位 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 关联族人 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 关联去世日期 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 修谱 | 吊线图 | 初始进入匹配 |  |  |  | 10 | 2018-08-20 | 2018-08-30 | 0 | 2018-08-30 | 100%
吊线图：头像、名称、排行称呼、年龄阶层、去世标识、名人标识、宗祠标识
添加族人
编辑族人
待考状态
特殊状态
权限控制
匹配父亲
匹配其他
删除自己添加的族人
删除他人添加的族人
定位族人
返回自己
邀请族人
|  |  |  | 直系图 |  |  |  |  | 1 | 2018-08-31 | 2018-09-01 | 0 | 2018-09-01 | 100%
|  |  |  | 世系图 |  |  |  |  | 2 | 2018-09-02 | 2018-09-04 | 0 | 2018-09-04 | 100%
|  |  | 谱书 | 我的谱书 |  |  |  |  | 3 | 2018-08-20 | 2018-08-23 | 0 | 2018-08-23 | 100%
|  |  |  | 谱书列表 |  |  |  |  | 5 | 2018-08-24 | 2018-08-29 | 0 | 2018-08-29 | 100%
|  |  | 宗祠 | [5 empty] | 1 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 0 | 2018-09-04 | 100%
|  |  | 功德榜 | [5 empty] | 1 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 0 | 2018-09-05 | 100%
|  |  | 公益 | [5 empty] | 0
Formulas:
预计结束 = [开始]+[预估]
实际 = [持续]+[预计结束]